附件2.

内蒙古自治区绒山羊保种项目实施方案

为贯彻落实《内蒙古自治区人民政府关于振兴羊绒产业的意见》（内政发[2013]74号）精神，保护绒山羊优质资源，解决羊绒质量下降问题，推进绒山羊标准化生产，提升羊绒产品竞争力，特制定如下补贴实施方案。

一、指导思想

以完善自治区投入为主的公益性保种机制为基础，有效保护内蒙古白绒山羊种质资源；以优质优价为前提，培育绒山羊产业核心竞争力为目标，加快内蒙古白绒山羊优良品种选育和产业化开发，为实现山羊绒产业持续健康发展提供有力支撑。

二、基本原则

—— 保护优先，科学利用。划定内蒙古白绒山羊（阿尔巴斯型、二狼山型、阿拉善型）和罕山白绒山羊、乌珠穆沁白绒山羊核心区旗县，实施保护区建设，坚决禁止保护区内引进其他品种，逐步淘汰羊绒细度不符合市场需求的种公羊，形成保护与开发相互促进的良性循环。

——突出重点，健全体系。以保种场保护区建设为主，推广绒山羊标准化生产为辅。健全自治区种羊及羊毛羊绒监督检验测试中心和重点旗县绒山羊生产性能监测站点，形成上下联动、分级负责的内蒙古白绒山羊保护体系，依法加强对内蒙古白绒山羊资源保护的监管。

——专款专用，透明公开。项目区域内的饲养符合补贴标准的广大农牧户都有权利享受补贴。项目区域内补贴资金的安排使用遵循公平、公正、公开原则，做到“补贴政策公开、补贴标准公开、补贴农牧户公开，资金直补到户、据实进行结算”，确保补贴资金及时足额发放到位。

三、发展目标

通过5年努力，使保护区内绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区绒山羊存栏的80%以上；10年后，绒纤维细度在14.5微米以下的绒山羊占保护区绒山羊存栏的100%。

四、补贴范围、对象、标准、

（一）补贴范围

内蒙古白绒山羊（阿尔巴斯型、二狼山型、阿拉善型）、罕山白绒山羊、乌珠穆沁白山羊等品种，并纳入自治区境内的自治区级绒山羊保护区和保种场。

（二）补贴对象

1、购买种羊场生产的绒纤维细度在14.5微米以下种公羊，同时开展人工授精的绒山羊养殖户（场）；

2、养殖户（场）基础母羊核心群存栏100只以上，羊绒纤维细度在14.0微米以下，并具备人工授精站点；

3、年提供符合绒纤维直径≤14.5微米种公羊100只以上的种羊场；

4、自治区和重点旗县绒山羊生产性能测定单位；

（三）补贴标准

1、种公羊补贴：在核心区域旗县范围内，养殖场（户）购买绒纤维细度在14.5微米以下种公羊，同时开展人工授精的，自治区财政每只公羊补贴2500元。

2、基础母羊补贴：在核心区域旗县范围内，养殖场（户）基础母羊存栏100只以上，母羊绒纤维细度在14.5微米以下，自治区财政每只母羊补贴100元。

3、种羊场建设补贴：对提供符合绒纤维直径14.5微米以下种公羊100只以上的保种场，自治区财政每年补贴运转性经费20万元。

4、绒山羊生产性能测定补贴：对核心区旗县绒山羊生产性能测定站点，每个补贴5万元，农业部种羊及羊毛绒监督检验测试中心（呼和浩特市）补贴30万元。

（四）建设内容。

1、绒山羊保护区建设。对内蒙古白绒山羊（阿尔巴斯型、二狼山型、阿拉善型）和罕山白绒山羊、乌珠穆沁白绒山羊核心区旗县划定区域进行保护区建设，实施种公羊和基础母羊购置补贴,保护区内禁止引进其他品种。

2、绒山羊种羊场建设。包括畜舍改扩建、组建和扩大核心群、购买必要的仪器设备以及饲草料补助等。

3、绒山羊生产性能测定补助。用于绒山羊生产性能测定工作差旅补助，购置、更新检测设施设备。

（五）补贴程序

1、绒山羊保护区和保种场的确定。申请自治区级绒山羊保种场、保护区的单位或者个人，依据农业部《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》（农业部令64号），向盟市畜牧行政主管部门提交相关材料，盟市畜牧行政主管部门将初审意见和相关材料报送自治区农牧业主管部门，自治区农牧业主管部门组织现场审验审批，并予以公告。绒山羊保种场、保护区经公告后，任何单位和个人不得擅自变更其名称、地址、性质或者保护内容。列入绒山羊保种场、保护区的单位或者个人方可享受本方案确定补贴内容。

2、种公羊补贴和基础母羊补贴。采取直补方式，由旗县绒山羊生产性能测定单位依据农业部《绵、山羊生产性能测定技术规范》（NY/T1236—2006），按照核心群基础母羊存栏不低于10%、种公羊100%的比例取样，对保种场、保护区种公羊、基础母羊绒纤维细度进行鉴定分析，并将鉴定结果上报农业部种羊及羊毛绒监督检验测试中心（呼和浩特市）。农业部种羊及羊毛绒监督检验测试中心（呼和浩特市）对旗县鉴定结果，按照核心群基础母羊存栏不低于5%、种公羊100%的取样比例进行认定抽样检测，并出具鉴定报告。自治区农牧业主管部门依据农业部种羊及羊毛绒监督检验测试中心（呼和浩特市）的鉴定结果确定补贴任务。自治区财政主管部门依据自治区农牧业主管部门提供的种公羊和基础母羊数量安排补贴资金，将补贴资金拨付到旗县财政部门。旗县财政部门通过“一卡通”或“一折通”将补贴资金直接发放到绒山羊养殖场（户）。

3、绒山羊种羊场和生产性能测定补贴。具有自治区级绒山羊保护区和保种场的旗县上报当年建设和工作计划，详细说明种羊场建设和生产性能测定工作计划。自治区农牧业主管部门根据保护区和保种场绒山羊基础母羊存栏规模、现有种羊场供种能力和生产性能测定工作任务情况，制定任务分配计划，核定补贴资金规模。自治区财政主管部门根据自治区农牧业主管部门提供的安排补贴资金计划，将补贴资金拨付盟市级财政部门，并逐级下拨。旗县财政部门将补贴资金直接拨付相关建设单位。

六、项目组织和实施管理

（一）种公羊补贴

1、种公羊品种的认定。补贴品种为内蒙古白绒山羊（阿拉善型、阿尔巴斯型、二狼山型），罕山白绒山羊、乌珠穆沁白山羊。种公羊标准必须是经自治区、盟市或旗县种畜禽管理部门鉴定的特、一级种公羊，有种畜禽生产合格证书。种公羊必须佩带耳标，携带健康合格证，系谱清楚，档案记录齐全。种公羊须具备旗县级以上畜牧技术部门出具的绒纤维细度在14.5微米以下的羊绒质量技术鉴定分析证明。

2、供种单位的选择。绒山羊供种单位必须是自治区级保种场，具有旗县级以上农牧业主管部门核发《种畜禽生产经营许可证》，并已开展绒山羊生产性能测定。由各盟市农牧业主管部门推荐供种单位，报自治区农牧业主管部门，自治区农牧业主管部门确定供种单位信息。供种单位种公羊价格不得高于近三年种公羊销售平均价。供种单位信息在内蒙古农牧业主管部门信息网公布。

3、补贴实行合同制管理。供种单位在出售种公羊时必须与购买者签定购销合同。供种单位不按规定履行合同，或以虚假合同套取国家资金，一经查实，取消其供种资格，并吊销《种畜禽生产经营许可证》，依法追究相关人员责任。旗县农牧业主管部门核实确认购羊情况，负责监督落实良种补贴种公羊耳标的登记工作，对本辖区购羊情况进行核实。

4、种公羊补贴申报程序。

（1）需要申请购买绒山羊种公羊的养殖户、规模养殖场、专业合作组织兴办的养殖场和绒山羊人工授精站点须持身份证、养殖场工商登记证和专业合作组织登记证等证明身份的相关证件，并填写《购买种公羊申请表》（见附件2），由嘎查（村）村民委员会汇总后，在嘎查（村）张榜公示一周。无异议后，报所在苏木（镇）畜牧兽医综合站审查签署意见，同时将相关证件复印件随《购买种公羊申请表》一并上报旗县农牧业主管部门。旗县农牧业主管部门在15个工作日内根据补贴条件进行审查，签署意见，确定受益对象。旗家畜改良站负责绒山羊良种补贴登记工作，并将购羊者相关数据信息录入计算机。旗农牧业主管部门负责将《旗县绒山羊良种补贴项目种公羊供应清册》（见附件3）报盟市农牧业主管部门汇总后上报自治区家畜改良工作站备案。

（2）绒山羊养殖户、规模养殖场、专业合作组织兴办的养殖场和绒山羊人工授精站点采购种公羊，由旗县畜牧主管部门或苏木（镇）相关部门代表购羊者与种羊场签订购买合同，但必须到自治区公布的供种单位购买种羊，同时附购买者名单并签字（见附件4）。旗县财政部门根据农牧业主管部门汇总情况，将补贴资金直接发放到养殖户手中。旗县农牧业主管部门会同财政部门将补贴汇总表以正式文件联合上报盟市农牧业主管部门和财政部门备案。自治区补贴资金不予追加，项目资金如有节余，结转下年继续使用。

（二）基础母羊补贴

旗县农牧业主管部门负责组织核实保护区、保种场基础母羊存栏100只以上、绒纤维细度在14.5微米以下核心群规模，以此作为基础母羊饲养补贴资金发放的依据。

核实基础母羊数量要求做到“五见”，即：见羊。由旗县、苏木（乡镇）、嘎查（村）调查人员逐场逐户逐只调查，核实饲养规模；见人。现场调查的基础母羊数要经过基础母羊养殖户确认签字；见标。对基础母羊耳标实行一羊一号登记造册，建立档案。对没有佩戴耳标的要补挂耳标；见证，达到补贴规定的基础母羊应出具旗县级以上畜牧技术部门符合补贴标准的技术鉴定证明。见榜。对调查核实的基础母羊养殖数量、补贴标准和金额等，进行张榜公布，接受社会监督。情况不实要及时更正，并重新公布。

（三）种羊场建设补贴

种羊场建设补贴由盟市、旗县农牧业主管部门根据自治区确定的保护区、保种场，逐级上报当年种羊场建设计划。

申请种羊场建设补贴单位应具备下列条件：

（1）种羊场为自治区级保种场，并取得旗县级以上农牧业主管部门核发的《种畜禽生产经营许可证》；

（2）种羊场应具备一级基础母羊存栏应在300只以上，年可提供绒纤维直径14.50微米以下的种公羊100只以上；

（3）符合农业部《畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》、《内蒙古自治区种畜禽生产经营许可证管理办法》规定的原种场和保种场应当具备的条件。

（四）生产性能测定补贴

申请绒山羊生产性能测定补贴的单位应具备下列条件：

（1）有必要的专业人员、仪器设备，具备羊绒质量检测能力；

（2）承担所在保护区范围内绒山羊种羊鉴定、当年种公羊和基础母羊羊绒质量鉴定任务。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。绒山羊资源保护和利用是一项系统工程，具有长期性、连续性和公益性。各地要高度重视，切实把绒山羊资源保护利用工作纳入重要议程。要认真贯彻落实《畜牧法》，严格执行绒山羊保护制度，健全配套法规，落实专项经费，采取有效措施，切实解决绒山羊资源保护、选种选育和开发利用面临的矛盾与问题，实现依法保护和有序管理。严禁任何单位和个人向绒山羊保种场和保护区引入外血，国家级和自治区级保种单位不得擅自处理受保护的绒山羊资源。

（二）明确责任，确保政策到位。各级财政主管部门要及时足额落实及拨付资金，加强资金监管，做好绒山羊补贴财政保障工作；各级农牧业主管部门负责绒山羊补贴方案制定、组织实施、监督和管理工作；各级畜牧技术推广部门负责技术指导、种公羊鉴定、基础母羊登记、建档立卡等工作。并协助农牧业主管部门开展督察和月度、季度报表汇总工作和年终总结；供种单位要在场区显要位置公示绒山羊补贴标准、补贴金额、养殖户承担金额，负责种公羊出场台账记录、登记备案，并建立电子档案。月报时间每月5日、季报时间每季度末、年报时间12月15日。

（三）加强监管，确保专项专用。各地要严格执行自治区农牧业主管部门会同财政部门确定的补贴品种、补贴区域、补贴标准、补贴建设单位，任何地方、单位和个人不得虚报补贴数量和建设单位，不得骗取、挤占、截留和挪用自治区补贴资金。各级农牧业部门、财政部门对补贴建设地点、建设标准、设备购置到位情况、工程完成等情况开展跟踪检查，对实施效果进行评估。对组织实施不规范的项目旗核减下年度补贴资金，凡发现虚报冒领、挪用挤占补贴资金等违规违纪行为的，取消下年度项目旗补贴资金，情节严重的移送司法机关，追究法律责任。对提供质量不符合要求的供种单位将取消供种资格。同时严禁供种单位借补贴之机乱涨价，严禁向养殖户强行推荐种公羊。

（四）加强指导，确保项目实效。各级畜牧技术推广部门要通过举办技术培训班、印发资料等形式广泛开展技术培训。要逐步建立养殖场（户）种公羊调换使用制度；要不定期对供种单位、养殖户的种公羊和基础母羊进行抽检，并将抽检结果逐级上报报农牧业主管部门。

（五）加强宣传，接受社会监督。各地要利用报刊、电视、互联网等媒体，大力宣传国家法律法规，广泛宣传绒山羊资源保护工作的重要性和迫切性，增强法制意识，切实提高养殖户参与绒山羊资源保护的主动性和自觉性。要按照公开、公平、透明的原则，各级农牧业部门要通过主要媒体公布各项补贴内容、补贴区域、补贴标准等内容。自治区农牧业主管部门负责公布种羊场名单以及种羊品种，盟市、旗县农牧业主管部门负责组织相关部门或单位在实施区域嘎查（村）张榜公示享受补贴政策详细信息，确保养殖户知情、受益。各级财政部门和农牧业部门，要设立补贴项目公开监督举报电话，接受社会监督，及时处理来电来访。

联系人：巴特尔 电话：0471—6652239

杜哲  电话：0471—6652240

邮箱：shuyabateer@sina.com   stella0145@sina.com

附件1：购买种公羊申请表

附件2：旗县种公羊供应清册

附件3：种公羊购买合同

附件1:

购买种公羊申请表

| 姓 名 |  |  | 现有绒山羊品系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 现有绒山羊（只） |  |  |
| 联系电话 |  |  | 其中 | 种公羊 |  |
| 地 址 | 苏木（镇）嘎查 |  |  | 基础母畜 |  |
| 申请购买 情况 | 种羊品系 |  | 供种单位 |  |  |
|  | 种羊等级 |  | 购买数量 |  | 只 |
| 苏木畜牧兽医部门意见 | 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 旗农牧业主管部门意见 | 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |

注: 此表一式三份,旗农牧业主管部门、苏木乡镇畜牧兽医站、购种羊者各存一份。

附件2：

种公羊供应清册

旗（县、区）       乡（镇、苏木）       村（嘎查）

| 牧户 姓名 | 身份证号码 | 购买种公羊数量 | 种公羊（元/只） | 补贴资金（元） | 基础母羊数量（只） | 受益人 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗县区家畜改良站（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 经手人： （签名） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由旗（县、区）农牧业局印制，一式两份，旗（县、区）农牧业局或旗（县、区）家畜改良站、乡（镇、苏木）畜牧站各一份。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3:

合同编号：

旗         苏木（镇）种公羊购买合同

甲方(种公羊供种单位):

联系电话:

乙方(购买者):

姓名:          地址:

身份证号:                       联系电话:

为落实绒山羊种公羊补贴政策,经双方协商,订立本合同。

乙方自愿购买            种畜场(种畜繁育户)的种公羊             _      只，总价款为      元。羊耳标号：（可另附名单）     。

甲方责任:

1、提供合格种公羊，提供种羊的信息资料；

2、提供饲养、疫病防治等技术服务。

乙方责任:

签定合同时及时交付购买种羊款。

本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,其中一份在领取购买种羊补贴款时交旗农牧业主管部门一份。

本合同自甲、乙双方签字（盖章）后生效。

甲方:                      乙方:

（种公羊供种单位)          (购买种畜者)

代表签字:                 代表签字:

签字时间:                  签字时间:

| 内蒙古白绒山羊基础母羊补贴发放情况汇总表 旗县（区）（盖章） |  | 乡镇（苏木）（盖章） |  | 村（嘎查）（盖章） |  | 单位：只 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏木（乡镇） | 行政村 | 户主/养殖场负责人 | 身份证号 | 联系电话 | 基础母羊存栏 |  | 统计时间 | 养殖户签字栏 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计员（签字）： 时间： 年 月 日 备注：此表一式五份，行政村、乡镇（苏木）政府、旗县区畜牧兽医主管部门、盟市畜牧兽医主管部门各留存1份，并报自治区主管部门1份；乡镇（苏木）、村（嘎查）、姓名等一律填写全称，不得简化。所有项目不得遗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |